**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории Любовского сельского поселения Рославльского района смоленской области»**

**отчетный период 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///F%3A%5Cothet_ob_ispolnenii_plana_real_2018_08_06_transport.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 1 – **«Развитие** жилищного фонда муниципального образования Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» | Глава муниципального образованияЛюбовского сельского поселенияРославльского района Смоленской области  | - взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые Администрацией Любовского сельского поселения за муниципальные помещения в МКД, в соответсвии с региональной программой. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование не предусмотрено | Финансирование не предусмотрено | 0 | 0  |
| 2 | Основное мероприятие 2 – **«Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования** Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» | Глава муниципального образованияЛюбовского сельского поселенияРославльского района Смоленской области  | **-** финансирование мероприятий по содержанию и техническому обслуживанию водопроводных сетей, водонапорных башен и водных колодцев;**-** финансирование мероприятий по содержанию и техническому обслуживанию газопроводных сетей**;****-** финансирование мероприятий по выполнению комплекса кадастровых работ по составлению технического плана по объектам газификации. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 649,0 | 649,0 | 627,5 | 21,5 |
| 3 | Основное мероприятие 3 – «Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» | Глава муниципального образованияЛюбовского сельского поселенияРославльского района Смоленской области  | **-** финансирование мероприятий по оплате за электроэнергию уличного освещения**;****-** финансирование мероприятий по техническому обслуживанию наружного уличного освещения**;****-** финансирование мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и восстановлению сетей наружного уличного освещения;- приобретение светильников, ламп и материалов для наружного уличного освещения;- финансирование мероприятий по установке и демонтажу светильников уличного освещения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 699,8 | 699,8 | 624,5 | 75,3 |
| 4 | Основное мероприятие 4 – «М**ероприятия по содержанию мест захоронений и кладбищ, расположенных на** территории муниципального образования Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» | Глава муниципального образованияЛюбовского сельского поселенияРославльского района Смоленской области  | - финансирование мероприятий по содержанию, ремонту и уборки мест захоронений погибших в ВОВ и обелисков, а также кладбищ, расположенных на территории сельского поселения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 428,0 | 428,0 | 426,8 | 1,2 |
|  | Основное мероприятие 5 – «М**ероприятия по б**лагоустройству территории муниципального образования Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |  | - уборка мусора и несанкционированных свалок;- прочие мероприятия по благоустройству территории Любовского сельского поселения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
|  | **Основное мероприятие 6 -**«Сохранение и благоустройство объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества» | Глава муниципального образованияЛюбовского сельского поселенияРославльского района Смоленской области  | -восстановление ( ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области-установка мемориальных знаков на воинских захоронениях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование не предусмотрено | Финансирование не предусмотрено | 0 | 0  |
|  | **Основное мероприятие 7 -**«Озеленение территории Любовского сельского поселения» | Глава муниципального образованияЛюбовского сельского поселенияРославльского района Смоленской области  | Выполнение работ по озеленению территории Любовского сельского поселения, ликвидация деревьев, угрожающих жизни людей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 174,0 | 174,0 | 173,2 | 0,8 |

 **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» за 2022 год**

Муниципальная программа Любовского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

 (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 11.01.2022 г. №2 (в редакции постановлений Администрации Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 16.03.2021 №22, от 27.07.2021 №51,

от 16.11.2021 №67, от27.12.2021 №91, от21.03.2022 №27,от 06.07.2022 №48,от 10.08.2022 №59, от 05.10.2022 №65, от 21.12.2022 №90 )

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрены ассигнования в сумме 1953,3 тыс. рублей

За 2022 года фактическое освоение средств составило 1854,5 тыс. рублей или 95% от плановых показателей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Любовского сельского поселения . В результате реализации муниципальной программы ожидается:

**- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;**

**- совершенствование эстетического состояния территории поселения;**

-бесперебойное снабжение населения качественной питьевой водой;

- безопасное функционирование газораспределительных сетей;

- надежное функционирование сетей наружного уличного освещения на территории муниципального образования;

- приведение территории мест захоронения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

В состав муниципальной программы входят следующие основные мероприятия

**Основное мероприятие 1** – **«Развитие** жилищного фонда муниципального образования Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

Основное мероприятие предполагает:

- взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые Администрацией Любовского сельского поселения за муниципальные помещения в МКД, в соответсвии с региональной программой. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

**Основное мероприятие 2** – **«Развитие** **систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования** Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

Основное мероприятие предполагает:

**-** финансирование мероприятий по содержанию и техническому обслуживанию водопроводных сетей, водонапорных башен и водных колодцев;

**-** финансирование мероприятий по содержанию и техническому обслуживанию газопроводных сетей**;**

**-** финансирование мероприятий по выполнению комплекса кадастровых работ по составлению технического плана по объектам газификации.

**Мероприятие выполнено на 96,7%**

**Основное мероприятие 3** – «Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

Основное мероприятие предполагает:

**-** финансирование мероприятий по оплате за электроэнергию уличного освещения**;**

**-** финансирование мероприятий по техническому обслуживанию наружного уличного освещения**;**

**-** финансирование мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и восстановлению сетей наружного уличного освещения;

- приобретение светильников, ламп и материалов для наружного уличного освещения;

- финансирование мероприятий по установке и демонтажу светильников уличного освещения.

**Мероприятие выполнено на 89,2%**

**Основное мероприятие 4** – «М**ероприятия по содержанию мест захоронений и кладбищ, расположенных на** территории муниципального образования Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

Основное мероприятие предполагает:

- финансирование мероприятий по содержанию, ремонту и уборки мест захороненй погибших в ВОВ и обелисков, а также кладбищ, расположенных на территории сельского поселения.

**Мероприятие выполнено на 99,7%**

 **Основное мероприятие 5** – «М**ероприятия по б**лагоустройству территории муниципального образования Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

Основное мероприятие предполагает:

- уборка мусора и несанкционированных свалок

**Мероприятие выполнено на 100%**

**Основное мероприятие 6 -**«Сохранение и благоустройство объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»

Основное мероприятие предполагает:

-восстановление ( ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области

-установка мемориальных знаков на воинских захоронениях

Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

**Основное мероприятие 7-** «Озеленение территории Любовского сельского поселения»

Основное мероприятие предполагает: выполнение работ по озеленению территории Любовского сельского поселения. **Мероприятие выполнено на 99,5%**

**Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждой подпрограммы (и каждого основного мероприятия муниципальной программы) как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М= 0,8 ,

Где СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп= 0,95

 Где ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

 **Оценка эффективности использования средств местного бюджетов**

Эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз=0,95 ,

 Где Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и (или) областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы установлен высокий уровень эффективности муниципальной программы , отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава муниципального образования

Любовского сельского поселения О.Ю.Гришина

Рославльского района Смоленской области

Исполнитель:

Ст.менеджер – О.А.Милославская